## Slide 1
GLOBAL GRANT PROSJEKT
Statusrapport for gjennomføring pr 10.01.2020
Rolf Døvle og Sigurd Arbo Høeg
Larvik Rotaryklubb

## Slide 2: ESWATINI (SWAZILAND)

## Slide 4: SITEKI

## Slide 5: SITEKI – OMRÅDET HVOR PROSJEKTET SKAL FOREGÅ
SOS Barnebyer
Jordbruk
St. Paul’s Catholic Primary School
Idrettsplass

## Slide 6: BUDSJETT OG FUNDING
SOS Barnebyer
Jordbruk
St. Paul’s Catholic Primary School
Idrettsplass
Contributer | Amount | TRF Match (WF) | Sum
Larvik RK | USD 12600 | USD 6000 | USD 18600
Malkerns Valley RC | USD 2100 | USD 1000 | USD 3100
D2290 DDF | USD 12000 | USD 11149 | USD 23149
D2275 DDF | USD 4000 | USD 4000 | USD 8000
Total | USD 30000 | USD 22849 | USD 52849

## Slide 7: MARKERING AV PROSJEKTETS START
SOS Barneby
Jordbruk
St. Paul’s Catholic Primary School
Notes: Tiltak:
Trygt drikkevann
Vann til kjøkken (skolen lager mat til elevene)
Vann til heimkunnskapsrom
Vann til toilettanlegg (skole) og utbedring av avløp
Vann til toilett-/dusjanlegg ved sportsplass og utbedring av avløp
Opplæring i hygiene

## Slide 8: DELPROSJEKT – VANN/AVLØP KJØKKEN/HEIMKUNNSKAPSROM/TOILETTER
SOS Barneby
Jordbruk

## Slide 9: DELPROSJEKT – VANN/AVLØP KJØKKEN OG HEIMKUNNSKAPSROM
SOS Barneby
Jordbruk

## Slide 10: DELPROSJEKT – VANN/AVLØP KJØKKEN / HEIMKUNNSKAPSROM / TOILETTER
SOS Barneby
Jordbruk

## Slide 11: DELPROSJEKT – VANN/AVLØP KJØKKEN / HEIMKUNNSKAPSROM / TOILETTER
SOS Barneby
Jordbruk
  Dagens løsning for vask av hender etter toilettbesøk

## Slide 12: DELPROSJEKT – VANN/VANNINGSANLEGG TIL JORDBRUK
SOS Barneby
Jordbruk
Sep 2019: 5000 paprikaplanter i jorden

## Slide 13: DELPROSJEKT – VANN/VANNINGSANLEGG TIL JORDBRUK
SOS Barneby
Jordbruk

## Slide 14: DELPROSJEKT – VANN/VANNINGSANLEGG TIL JORDBRUK
SOS Barneby
Jordbruk
Rotarymedlem Boniface Dlamini forklarer

## Slide 15: MARKERING AV PROSJEKTETS START
Lokasjon:
Jordbruk
Her skal vi:
  Sørge for vann og ordentlig vanningsanlegg
  Sørge for inngjerding
  Sørge for kunnskap om grønnsaksdyrking
  Gi mulighet for at fattige familier kan bli selvforsynte med grønnsaker
  Gi mulighet for fremtidig salg av grønnsaker
Rotarymedlem Boniface Dlamini som selv driver stor virksomhet innen grønnsaker skal følge opp jordbruksprosjektet. Han har stor tro på arealet, forholdene og teknikken og forklarer til Rolf, representant for utdanningsdepartementet og kommunen.
50 mål har kommuen gitt og lover 50+50 til hvis prosjektet lykkes.
16 fattige familier under SOS Barnebyers Family Strengthening Program starter. Flere og andre kommer til etter hvert.
2 til 3 avlinger i året er håpet.

## Slide 16: GJENNOMFØRING, MILEPELER OG MARKERINGER

## Slide 17: DRILLING IN PROGRESS
SOS Barneby

## Slide 18: DRILLING IN PROGESS

## Slide 19: DRILLING IN PROGRESS – SUCCESS
Vann til jordbruk: 300 liter i minuttet

## Slide 20: DRILLING COMPLETED

## Slide 21: CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS – TANK/PUMP HOUSE
Resultat:
  Vannkilde til
  skole
  120 liter/min
  Dugnadsarbeid

## Slide 22: CONTRUCTION WORK IN PROGESS - DRAWINGS

## Slide 23: CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS – PUMP HOUSE
  Dugnadsarbeid

## Slide 24: CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS – PUMP HOUSE AGRICULTURE

## Slide 25: MILESTONE : GRØNNSAKSPRODUKSJON
Resultat:
  Paprika
    Eget forbruk
    Salg

## Slide 26: MILESTONE : GRØNNSAKSPRODUKSJON

## Slide 27: STATUS PR 10.01.2020
Accomplished
Survey for water
Drilling
On-going
Construction of pump houses
Burglar proofing of pump houses
Wiring at the school and pump houses
Application for increase of power supplied to the school to accommodate the borehole pump…quotation has been received.
Application for supply of electricity to the borehole site at the garden…quotation was received.

## Slide 28: STATUS PR 10.01.2020 - GJENSTÅR
At the school:
Installation of 3-phase electricity power
Installation of pump, piping and erection of tank stand.
Plumbing of the toilets and the consumer science class.
Water supply to the garden, consumer science class and both toilet blocks.
In the garden
Installation of electricity in the pump house
Installation of borehole pump
Piping of water to the tanks
Installation of new irrigation system

## Slide 29: UTVIDELSER OG FORTSETTELSE
Notes: District Grant til utstyr og ting vi ikke hadde med i Global Grant søknader.
Larvik RK kr 20.000,- og vi har søkt om Kr 20.000 i støtte.
Rolf og Sigurd drar til Siteki i slutten av februar og setter i gang.